إعداد الفوج الرابع

بروكاديم

التدبير المتمحور حول النتائج

La GAR

دورة تكوينية مارس2007

مجزوءة مشروع المؤسسة

تحت إشراف الأستاذ المكون:

عبد العزيز السيدي

بروكاديم

مشروع تعزيز القدرات المؤسساتية لمنظومة التربية والتعليم بالمغرب في تطبيق اللامركزية / اللا تركيزفي التعليم المغربي

نتاج لعملية تعاون مكثفة بين المملكة المغربية وكندا

تعزيز حكامة النظام التعليمي المغربي

دعم تنفيذ اللامركزية واللا تركيز في التعليم

دعم تنفيذ الميثاق الوطني والإطار الاستراتيجي DEN

مشروع موجه نحو تعزيز مهارات المديرين

اعتماد أساليب جديدة في التدبير والتسيير الإداري

مكونات بروكاديم

المكون 1: التطوير التنظيمي

المكون 2: الاتصال الاستراتيجي

المكون 3: تدبير الموارد البشرية وتكوين المديرين

المكون 4: التدبير بالنتائج

  - 1.4: التدبير، التتبع ، تتقييم نتائج التخطيط الاستراتيجي

  - 2.4: تدبير المالية والميزانية حسب النتائج

المكون 5: شبكة تقاسم الخبرة

مستعرضة EC / ES

تدبير وتتبع المشروع

الكفاية المستهدفة

في نهاية الورشات التي قدمها المكونون ، سيكون مديرو DES  قد اكتسبوا المعارف والمهارات الأساسية التي تمكنهم من:	إدارة نتائج وحدتهم أو مؤسستهم وفقًا للأهداف ذات الأولوية للنظام التعليمي والموارد المتاحة

مقتطف من خلاصة كفايات DES

كفاية 5 من 11

أهداف التكوين

يتيح التكوين للمشاركين دعم و صقل قدراتهم في مجال التدبير المتمحور حول النتائج و بلوغ النتائج المرتقبة  عبر التخطيط والتدبير بفعالية داخل مؤسسات التعليم (قسم التعليم المدرسي)

على المشاركين التمكن من

- شرح سياق ظهور مقاربة التدبير بالنتائج

- توضيح عناصر الإصلاح في المغرب في قسم التعليم المدرسي

- ضمان فهم مشترك للمبادئ والمفاهيم الأساسية لمراحل التدبير بالنتائج

- توضيح خطوات واليات الإدارة الاستراتيجية و العملية للتدبير بالنتائج

- اعداد و تنزيل استراتيجيات مبنية علي التدبير بالنتائج

مجزوءات التكوين

- المجزوءة 1 السياق الدولي للتدبير بالنتائج

- المجزوءة 2  الإصلاحات في المغرب في قسم التربية المدرسية

- المجزوءة 3 المبادئ و المفاهيم الأساسي للتدبير بالنتائج

- المجزوءة 4  خطوات التدبير بالنتائج , المراحل و الأدوات الاستراتيجية والعملية

- المجزوءة 5 استراتيجية تنفيد أدوات التدبير بالنتائج

- تقييم التكوين

الجدولة الزمنية للتكوين

| مقدمة , المجزوءة 1 و المجزوءة 2 | الصباح | اليوم الأول |
| --- | --- | --- |
| المجزوءة 3 تمرين | المساء |  |
| المجزوءة 3 تتمة |  | اليوم الثاني |
| المجزوءة 4* خطوات التدبير بالنتائج المراحل و الأدوات الاستراتيجية والعملية * تقييم التكوين | الصباح | اليوم الثالث |
| المجزوءة 5, تقويم, ختام وتسليم الشواهد | المساء |  |

مقدمة

التقويم الذاتي

1.1مضمون الكفاية

تدبير نتائج الوحدة او المنظمة بتحديد اولويات المنظمة و الموارد المرصودة.

العناصرالتي تصف للكفاية

1 تشجيع التدبير المتمركز على النتائج و تدبير المشروع

2 تعرف النتائج المرتقبة للمنظمة و المؤشرات الكمية و الكيفية و تحديد درجة المخاطر لكل واحد منهم

3 انجاز مخططات الانجاز و التنفيد

4 تقدير الموارد المالية و المادية والبشرية

5 ربط المسؤولية بالمحاسبة بناء على النتائج المحققة

6 تحديد مدة الانجاز

7 تتبع و مراقبة النتائج

8 تقييم النتائج بناء على الحاجيات و التوجهات

مراحل تعلم الراشدين

المجزوءة 1

السياق الدولي للتدبير المتمركز على النتائج

الأهداف

  - في نهاية المجزوءة يتمكن المشاركون من

  - فهم السياق الدولي الذي دفع الإدارات العمومية اعتماد فلسفة التدبير المتمركز على النتائج

  - تحديد أهم مميزات التدبير المتمركز على النتائج

  - رصد وقع اعتماد التدبير المتمركز على النتائج داخل المنظمة

لماذا التدبيربالنتائج؟

- عدم استقرار المالية العمومية _ استقرار المداخيل.

- طلب زيادة الخدمات من الشركاء والجمهور_ الصحة /التربية/البنية التحتية

- متطلبات كبيرة  من الجمهور في حق القطاع العام /المساءلة

- تعقيد الإدارة العامة

- زيادة استقلالية الدولة

- التحولات السياسية,الاقتصادية,الاجتماعية والثقافية

- عولمة الاسواق والانتاج

نقطة البداية للتدبير بالنتائج

- السنوات ( 70_80)

- التدبير بالأهداف

- ترشيد خيارات الميزانية

  - السنوات (90) التسعينيات

  - الجودة الشاملة

  - التدبير بالنتائج

  - اصبح التدبير بالنتائج النهج المعتمد من طرف التعاون الدولي

السياق الدولي

- في سنة / 1996نشر مبادئ فعالية المساعدة التي نشرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

- في سنة 2000_

- انعقاد قمة الالفية بمشاركة 891دولة :اتفقت هذه الدول الأعضاء في الامم المتحدة على تعزيز تنمية اكثر فعالية واستدامة.

- في سنة :2000انعقاد مؤتمرمونتوري (Monterrey ) واول طاولة مستديرة بواشنطن.

- مند سنة 2002  مجموعة من اللقاءات والاجتماعات والفعاليات لتحديد نتائج التنمية.

- 2004 مائدة مستديرة بمراكش

- يلتزم المتدخلون بتعزيز الشراكة العالمية للإدارة القائمة النتائج في التنمية.

- 2005_  اعلان باريس

- 2007_  الطاولة المستديرة الثالثة في هانوي(  HANOI)

- بناء القدرات

إعلان باريس يركز على  فعالية المساعدات التنموية ؛المملكة المغربية حاضرة

- المبادئ المعتمدة :

- التخصيص

- التناسق

- الانسجام

- المواءمة

- النتائج

- المسؤولية المتبادلة

- اتفاقية  لتنفيذ وتطبيق إدارة أكثر كفاءة للمساعدة  من خلال التحول إلى الإدارة القائمة على النتائج

التحديات الرئيسية

- نظم المعلومات المناسبة؛

- شفافية نظم المعلومات وتوافر البيانات الرئيسية ؛

- تنمية القدرات في الإدارة القائمة على النتائج؛

- لمساءلة وتفويض السلطة؛

- المساءلة والرصد؛

- تطوير الشراكات,

بعض التجارب الدولية 	زيلاندا الجديدة

- منذ نهاية القرن التاسع عشر كان لدى نيوزلاندا خدمات اجتماعية وتدخلت في جميع مجالات المجتمع ؛أرباب البنوك, وشبكة الضمان الاجتماعي

- 1984 الأزمة الاقتصادية حكومة جديدة  تخفيض قيمة الدولار النيوزلاندي؛ Rogernomics؛  سياسة اقتصادية ؛ العودة إلى تحرير السوق.

- المبادئ : المساءلة الوزارية ؛ تفويض السلطة ونقل المسؤولية ؛احترام الأولويات الاستراتيجية ؛ أهمية الأفراد والمهارات القيادية ؛التواصل والأداء

بعض التجارب الدولية كندا

- ديون بمليارات الدولارات ؛إدارة معقدة وجامدة ؛مفهوم القيام بالمزيد بتكلفة أقل ؛تراجع الوظيفة العمومية

- في بداية 1990  حركة الإصلاحات  الوظيفة العمومية  2000

8 محاور

- تحديث الدولة

- إرساء لفلسفة إدارية جديدة ترتكز على النتائج

- رفع القيود

- خدمة أفضل للعموم

- التوازن بين المركزية / اللامركزية

- المساءلة

- القيادة وتحسين الموارد البشرية

المملكة المغربية والتدبير بالنتائج

حقائق:

شارك المغرب في معظم اجتماعات التنمية الدولية

منذ عام 2001 ، شارك المغرب في إنشاء  التدبير بالنتائج

منشور 25 دجنبر 2001 رقم: 12/2001

المملكة المغربية والتدبير بالنتائج

" إرساء الأسس الأخلاقية والمادية لمجتمع ديمقراطي وحداثي ... الاستعداد للمستقبل ... يقوم المغرب بالتحولات الضرورية للاندماج بسلاسة في بيئة سريعة التغير.

منهجية لتدبير الميزانية قائمة على مسؤولية المديرين عن أدائهم والتزاماتهم بالنتائج ، من خلال برمجة متعددة السنوات ، وشمولية الاعتمادات ، والتعاقد بالتقارير. "

قانون المالية 2007

التدبير بالنتائج: طريقة جديدة للتفكير في الإدارة العامة

- الاستجابة لحاجيات وانشغالات المواطنين

- تحسين أداء الدول والمؤسسات الدولية

- وضع سياسات وبرامج قابلة للقياس للمواطنين

- الالتزام بالتميز

- التركيز على الأهداف والنتائج

- ضمان تناسق أكبر لكفاءة أفضل

- التدبير بالنتائج: طريقة جديدة للتفكير في الإدارة العامة

إنه الانتقال من إدارة:

ركزت على عملها الخاص الى إدارة تركز على المهمة

الاجراءات الى الإدارة المسؤولة المبنية على الإبداع والابتكار

النفقات الى الادارة بالنتائج

بشكل عمودي (خدمة لنفسها) إلى إدارة أفقية (خدمة للآخر)

حيث يتطلب هذا الانتقال قيادة من الإداريين وتعبئة من الموظفين

تعريف مقاربة التدبير بالنتائج (GAR)

هي نموذج إداري مبني على نتائج قابلة للقياس، بدلا من الوسائل، ويهدف إلى زيادة الكفاءة والفعالية من حيث الإنتاجية مع الحفاظ على جودة الخدمة.

استنادا إلى المساءلة التي تتضمن من ناحية عرض الإجراءات في سياق الشفافية ‘والعمل الجماعي في العملية، ومن ناحية أخرى، المساءلة بناء على النتائج التي تم تحقيقها وفقا للموارد المتاحة.

المجزوءة الثانية: الإصلاح في المغرب وقسم التربية المدرسية

الأهداف

في نهاية المجزوءة 2 سيتمكن المشاركون من :

- -الإلمام بالعناصر الرئيسية لإصلاح الميزانية في المغرب.

- -تحديد تدريب المقاربة بالأهداف GAR وأسسه في سياق التغييرات التي تم إجراؤها في المغرب وقسم التربية المدرسية

الإصلاحات في المغرب

- لمواكبة عولمة الاقتصاد وتحسين الظروف المعيشية لسكانه ، بدأ المغرب ، خلال التسعينات ، سلسلة من الإصلاحات في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية

- بحسب دراسة لمركز الدراسات الإستراتيجية والدولية  (CSIS)  نشرت مؤخرا ، يعتبر المغرب "نموذجا للإصلاح في العالم العربي".

الإصلاحات في المغرب

- يعزى ذلك إلى حقيقة أن المغرب نفسه اختار اعتماد جدول زمني للإصلاح ووضع لنفسه هدف الاستفادة من المساعدات الخارجية. جدول الإصلاحات هذا لم يفرضه الأجانب .

- لم تؤثر جهود مبادرات التعاون على انطلاق عملية الإصلاح في المغرب في حد ذاتها.  إنها تهدف إلى دعم وتشجيع برنامج الإصلاح الذي بدأته الحكومة المغربية.

- هناك إصلاحان يلفتان انتباهنا لأغراض هذا التكوين

1.إصلاح نظام التعليم والتكوين.

2.إصلاح الميزانية.

إصلاح نظام التربية والتكوين

تقرير اليونسكو (*)

أكد تقرير اليونسكو ، في إطار مشروع التتبع الدائم للتعليم للجميع ،استعدادا لمؤتمر داكار في أبريل 2000 ، أن المغرب قد راكم عجزا كبيرا في التعليم الأساسي.

الحاجة الملحة للتدخل لمواجهة الفقر والأمية وعدم التمدرس بشكل عام.

(*) أبدى البنك الدولي نفس الملاحظات مؤخرًا ، مع تركيز كبير على الإنقطاع الدراسي.

توعية السلطات المغربية

•لقد كان المغرب بالفعل على وعي بالإشكالية و هو في حالة تحرك فعلي اتجاهها .

•الرسالة الملكية للتربية الصادرة في الثاني من فبراير 1999 تبين ذلك.

الرسالة الملكية للتربية :الصادرة في الثاني من فبراير 1999.

لاحظت انه:

- حققت منظومة التربية مكتسبات مهمة لكنها لا ترقى الى مستوى التطلعات .

- تتطلب عولمة الاقتصاد وعولمة التجارة نظاما تعليميا فعالا.

الرسالة الملكية للتربية :الصادرة في الثاني من فبراير 1999.

لاحظت انه:

- الحاجة الى شركاء حكوميين جدد في مشروع التربية والتكوين.

- القطاع الخاص السلطات المحلية  والمنظمات المهتمة بالشأن التعليمي.

الرسالة الملكية للتربية :الصادرة في الثاني من فبراير 1999.

توصيات:

- معالجة الهياكل التربوية او البيداغوجية.

- اعاده النظر في الهيكلة الادارية وطرائق التدبيرو التقويم.

- انشاء لجنة خاصة يتعين عليها ان تقدم مقترحات من اجل  اصلاح عميق. اللجنة الخاصة للتربية والتكوين .

الميثاق الوطني للتربية والتكوين:

- تم تبنيه في اكتوبر 1999 بناء على أعمال المجلس الأعلى للتربية والتكوين.

- التربية هي الأولوية الثانية بعد الوحدة الترابية.

تحديد العشرية المتعلقة بالتربية والتكوين ابتداء من سنة 2000

الميثاق الوطني للتربية والتكوين يتكون من جزأين متكاملين:

الأول :يحدد المبادئ الأساسية للمنظومة التربوية وغايتها الكبرى حقوق وواجبات مختلف الشركاء والتعبئة الوطنية الضرورية لإنجاح الاصلاح.

الثاني: ويضم 6مجالات للتجديد و19 دعامة للإصلاح.

الميثاق الوطني للتربية والتكوين

المجالات الستة للتجديد:

- تعميم التعليم وربطه بالمحيط الاقتصادي.

- التنظيم التربوي.

- تحسين جودة التربية والتكوين.

- الموارد البشرية.

- الحكامة.

- الشراكة والتمويل.

الحكامة:الدعامة 15:  إرساء اللامركزية واللا تمركز في قطاع التربية والتكوين

الشراكة والتمويل:الدعامة 19 :

- تعبئة الموارد المالية وترشيد استعمالها.

- ترشيد الانفاق التربوي.

- مراجعة معايير وطرق البناء والتجهيز.

- إعادة انتشار الموارد البشرية.

- تبسيط المساطر الادارية.

- تقوية اللامركزية.

- التحلي بالشفافية المطلقة.

- تأسيس منظومة حسابات وطنية خاصة بالمنظومة التربوية.

- تنويع مصادر التمويل:

    - جماعات  محلية.

    - مقاولات.

    - اسر.

- الرفع من الميزانية بنسبة5في المئة سنويا.

الاطار الاستراتيجي للرقي بالمنظومة التربوية (2004/2008):

      - يندرج ضمن مساعي تفعيل الميثاق الوطني للتربية والتكوين.

      - التحدي الأكبر فيما يخص تفعيل الميثاق يكمن في تعبئة الموارد  المالية وتدبيرها بأقصى درجات الدقة والفعالية.

      - فبالإضافة  إلى المجهودات التي ستوفرها الدولة فهذا التحدي لا يمكن بلوغه الا بتعبئة ومساهمة مختلف الشركاء.

إعادة رسم الاطار الاستراتيجي للنهوض بالتربية والتكوين(الذي هو في طور الانجاز):

- لتجاوز النواقص المرصودة في النموذج الأول وإضافة ما تم إغفاله عقب التقويم.

- من اجل انسجام الأطر الاستراتيجية الجهوية مع ما جاء به الاطار الاستراتيجي الوطني الجديد.

- لتسهيل تتبع النتائج المتعلقة بالتربية.

- على الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بلورة اطر استراتيجية جهوية جديدة مبسطة بدعم من المركز.

ارساء اللامركزية واللا تمركز:

- القانون07-00 القاضي بتأسيس الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

- مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.

- تقع تحت وصاية الدولة.

- تخضع للمراقبة المالية للدولة كبقية المؤسسات العمومية التابعة للدولة طبقا للقوانين الجاري بها العمل.

المرسوم(2-02-376)يوليوز2002 المتعلق بالوضعية الخاصة بمؤسسات التعليم العمومي	:

- احداث مجلس التدبير.

- على مستوى كل مؤسسة.

- إشراك الاساتذة واولياء التلاميذ في المسؤولية.

مرسوم (2-05-382)يوليوز 2002 المحدد لمساهمات وزارة التربية الوطنية .

ويتعلق ايضا بتوزيع الموارد المتاحة مع مراعاة الأولويات والاهداف الوطنية.

برنامج الحكومة المعينة(مأخوذ من جريدة l’Economiste بتاريخ 25اكتوبر2007):

- الاولوية رقم1: التربية

- الاعتماد على محورين:

- بلورة برنامج استعجالي لتسريع الوتيرة خاصة فيما يتعلق بتعميم التعليم الاولي والتمدرس بالعالم القروي والتوجيه للشعب العلمية.

- انجاز حصيلة لعشرية الاصلاح في افق بلورة استراتيجية للرقي بالمنظومة التربوية.

الاصلاح الموازناتي بالمغرب:

3-1المتطلبات الأساسية:

الميزانية

- هي الوسيلة الاكثر أهمية والتي توضع رهن إشارة الحكومة لبلوغ الأهداف وتحقيق النتائج التي من شانها الدفع بالبلاد نحو التقدم.

- تشكل ترجمة فعلية لتوجهات الحكومة وتعكس:

- سياستها الاقتصادية والاجتماعية.

- اولوياتها.

- المجهود المالي المرصود لتنفيذ السياسات القطاعية(من ضمنها قطاع التربية).

3-2 اهداف الاصلاح الموازناتي:

إضافة إلى السياق الوطني والدولي فالإصلاح يستجيب للحاجيات التالية:

- احترام التوازنات المالية.

- ترسيخ الشفافية.

- ترشيد النفقات العمومية:

- الرغبة في تحقيق النجاعة الإدارية.

- تبني السيرورة الموازناتية في اطار اللامركزية.

المقاربة الموازناتية الجديدة بالمغرب:

تروم تعويض منطق النتائج بمنطق الإمكانات:

منطق النتائج (سابقا):

1-نمتلك الموارد.

2- نحدد أهدافنا على ضوء الإمكانات المتاحة لدينا.

-3 تقييم نسب استعمال القروض ومدى احترام المساطر.

منطق النتائج (حاليا):

1-نحدد الأهداف والنتائج المتوخاة على ضوء الحاجيات والأولويات.

2- نقوم بتعبئة الموارد الضرورية لتحقيق الأهداف والنتائج المتوخاة.

3- نقوم بتقييم نسب تحقق الاهداف والنتائج وكذا تأثيرها المباشر على المواطن.

3-3 مضمون الاصلاح الموازناتي :

يمكن اختصار الاصلاح عموما في 3 أبعاد أساسية:

اعادة بناء الميزانية  ويرتكز هذا البعد على:

- تحديد الأهداف والنتائج والمؤشرات.

- ترشيد الميزانية.

- جعلها تعاقدية.

وضع اطار للنفقات على المدى المتوسطCDMT)).

اصلاح شامل لنظام مراقبة النفقات العامة.

- تخفيف اجراءات المراقبة القبلية للالتزام بالنفقات قصد انضاج الظروف لبروز مراقبة داخلية فعالة وتقوية القدرات التدبيرية.

- تبسيط اجراءات تنفيذ النفقات واحداث(التدبير المندمج للنفقات)

- تطوير افتحاص الفعالية.

ورشة عمل: تمرين: اصلاح وتغيير

باستخدام تقنية مجال القوة:

ماهي العناصر التنظيمية والممارسات التدبيرية الحالية التي من شانها تسهيل اوعرقلة تنزيل التدبير بالنتائج في منظمتكم؟

ماهي التدابير التي يمكن اللجوء اليها لتقوية العناصر الايجابية والتقليل من العناصر السلبية؟

منهجية مجال القوة:

العناصر التنظيمية والعملية المساعدة: ما ينبغي القيام به لتقوية ودعم العناصر المساعدة:..

العناصر التنظيمية والعملية المعرقلة: ما ينبغي القيام به للتقليل من تأثير العناصر المعرقلة:...

مثال : سلسلة النتائج(2)

تحسن مستوى تمدر س الفتيات بالمغرب

الاثــــــر

1 ـ رفع مستوى تمدرس فتيات في منطقة (ا)التابعة للاكاديمية التربية والتكوين بالجهة

التاثير

1 ـ 1ارتفاع نسبة تسجيل الفتيات في  المنطقة (ا) ب 10 في المائة .

مدخل

1ـ1 ـ 1توعية اسر المنطقة(ا) بأهمية تمدرس الفتيات

1ـ 1ـ 2 تتوفرالمؤسسات التعليمية في المنطقة (ا) على مراحيض للفتيات

مخرج

القيام بحملات تحسيسية لتمدرس الفتيات في المنطقة (ا)

بناء مراحيض للفتيات في جميع مدارس المنطقة (ا)

انشاط

توفير موارد تشمل: الموارد المالية ، الجهد والوقت لتحقيق النتيجة

الانشطةالمنجزة

مثال لسلسلة النتائج

زيادة فعالية ونجاعةالخدمات التربوية ل(DES)

النتائج

الاثر

تطبيق مبادئء(GAR)من طرف مدبريمصلحةDES

التاثير

قدرة مدبري مصلحةDE Sمختلف مراحل عملية  التدبير باعتماد مقاربة مرتكزة على النتائج

المدخلات

الانشطة

تكوين منشطين ومنشطات في GAR

تكوين مدبرين DES / GAR

المخرجات

الموارد البشرية، المالية،الغير النظامية

والنظامية معبأة

المواردوالوسائل

التسلسل المنطقي لنتائج البرنامج

الاثر

مخرج

مخرج

مخرج

مخرج

التأثير

التأثير

مخرج

نشاط

نشاط

نشاط

نشاط

نشاط

تذكير:  النتائج  العملية  تساعد في التاسيس لنتائج المستوى الأعلى .

مدخل

مدخل

مدخل

مدخل

مدخل

ورشةعمل

انطلاقا من التغييرات العملية المتعرف عليها  ،يختار كل فريق ، متغي كأ ولوية ثم يرسم سلسلة النتائج لذلك المتغير :

- يضم كل فريق5 او 6 أعضاء ، الوقت المحدد للانجاز40دقيقة .

- كل واحد يسجل على ورق مقوى ( تأثير)و( مخرج)،ثم تعرض على السبورة .

- عند الانتهاء من كتابة السلسلة تلصق ثم تقرأ من طرف مقرر المجموعة .

- تعرض بعد ذلك اعمال جميع المجموعات داخل الفصل ،وتهييئ مائدة مستديرة (10دقائق) ، قصد مناقشة

الإنجازات المتوصل اليها

سلسلة النتائج

| الاثر | التاثير | مخرجات | انشطة | مدخلات | اهداف | غايات |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| التعليم متاح للجميع |  |  |  |  | تطوير التعليم الاولي | تعميم الولوج للتعليم |
|  |  |  |  |  | تحسين ظروف الولوج |  |
|  |  |  |  |  | تسهيل الولوج للتعليم لاطفال الجهة(أ) |  |

مجزوءة مشروع المؤسسة

اشراف : ذ / عبد العزيز السيدي                            ترجمة وثيقة التدبير بالنتائج من ص 91 الى ص 94

اعداد : الاطار الإداري المتدرب / مبارك بايفو

مؤشرات الأثر

- نسبة سكان لهم مستوى ابتدائي؛

- نسب تمدرس الفتيات؛

- نسبة السكان المتحكمين  في اللغة الفرنسية كلغة ثانية .

مؤشر المخرج

- عدد المنشطين المكونين يعملون ب GAR.

- عدد البرامج عدد السنوية المقدمة فيGAR.

- عدد المدارس المبنية والمجهزة في الوسط الفقير .

- عدد الأساتذة المكونين  تبعا مستواهم التعليمي.

مؤشرات  تربوية

- تكاليف/التلميذالخاصة بالتعليم والتكوين

- تكاليف/التلميذ الخاصة بالخدمات التربوية

- عدد التلاميذ/ مدرس عند تعميم التعليم الابتدائي

- نسبة المئوية من الميزانية الموجهة لحاجيات استثنائية

- نسبة الموارد البشرية التي تلقت كفاءة لها علاقة بالمنهاج الجديد

- نسبة التلاميد ذوي الاحتياجات الخاصة بالابتدائي المتمدرسين او تم استقبالهم بقسم الاستقبال .

امثلة عن امؤشرات  في التربية

| المؤشر | بالنسبة المئوية |
| --- | --- |
| التلاميذ المتحكمين في كفايات منتظرة عند نهايةالسلك | % |
| الرسوب بالابتدائي والثانوي | % |
| الثلاميذ المتعثرين دراسيا | % |
| الحاصلون على الشهادات | % |
| الثلاميذالراسبين في الابتدائي | % |
| الامية محليا جهويا ووطنيا | % |

الصفحات من 96 إلى 100 إنجاز: رحال السعودي

1- القضايا ذات الصلة لجمع البيانات أو المعلومات .

- الذي يجمع المعلومات .

- الذي سيحللها .

- الذي سيعد التقارير .

- الذي سيتقاسم المعلومات عن النتائج مع الشركاء .

- الذي سيستخدم هذه المعلومات من أجل اتخاذ القرارات .

2-مفهوم  إطار قياس الأداء  .

إطار قياس الأداء أداة تسمح بتحديد كل مؤشرات مراقبة وتتبع مردودية مصدر المعطيات أو المعلومات وطرق اختيار مرحلية لاهتمامات

المسؤولين .

| نتائج التطور | المؤشرات | مصادر المعطيات | قاعدة الصفر | طرق الجمع | التردد | المسؤول عن الجمع والتتبع | المتلقي |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| الأثر |  |  |  |  |  |  |  |
| التأثيرات |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| المخرجات |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| نتائج العمليات |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-1-1 |  |  |  |  |  |  |  |

3- إطار قياس الأداء

4-  تمرين  أتمم إطار قياس الأداء

في مجموعة ،أتمم إطار قياس الأداء لمراقبة وتتبع مردودية مصدر المعطيات وطرق اختيار دورية لاهتمامات المسؤولين .

5- سلسلة النتائج – الفرضيات والمخاطر

الفرضيات

الفرضيات

الفرضيات

خطر مرتفع  	خطر متوسط 	خطر ضعيف

الأثر                                  التأثيرات                                المخرجات                                 مدخلات

النشاط

- الفرضيات

- وصف الشروط اللازمة لتحقيق العالقة السببية وضمان تحويل الموارد إلى مخرجات، والمخرجات إلى نتائج والنتائج إلى أثر.

- يشمل ذلك الظروف الداخلية (مثل كفاءات الموارد البشرية) والظروف الخارجية (مثل الإرادة السياسية).

- تحليل المخاطر

تحديد الاحتمالات التي لن تتحقق فيها الشروط.

يمكن أن تكون المخاطر عالية أو متوسطة أو منخفضة.

أنواع المخاطر:

- المخاطر الخارجية: أحداث أو ظروف خارجة عن المشروع يمكن أن تعوق تحقيق النتائج (سياقية)

- المخاطر الداخلية: نقص الدعم من قبل المشغل أو المستفيدين؛تغييرالموظفين المعنيين بالمشروع أوالموارد المتاحة أو عمليات التدبير الإداري وما إلى ذلك.

- إدارة المخاطر

- الخطر هو احتمال وقوع حدث غير مرغوب فيه يؤدي إلى الفشل في تحقيق النتائج.

- مشكلة محتملة قد تمنع تحقيق نتيجة.

إدارة المخاطريمكن من تحديد:

- شدةالخطر

- احتمالية ظهور الخطر

- مستوى الخطر منخفض، متوسط أو مرتفع.

- ورش العمل

من خلال سلسلة النتائج التي تمت صياغتها، ما هي الفرضيات، أي الشروط اللازمة لتحقيق علاقة السبب والنتيجة؟

ما هي المخاطر المحتملة التي يمكن أن تعترض تحقق النتائج ؟

تعليمات:

كفريق عمل ، أكمل الجدول في أسفل الصفحة.

- تعيينمقرر

- الوقت: 30 دقيقة

- مناقشة: 30 دقيقة

- جدول تقييم المخاطر

| استراتيجية التخفيف | الوقوع | الاحتمالية | الخطر | النتائج |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | الأثر |
|  |  |  |  | التأثير |
|  |  |  |  | المخرجات |

- أسئلة مهمة خلال مرحلة التهيئ

- ماهو التغيير الذي نطمح الوصول اليه؟

- من هم المستفيدون منه ؟

- ماذا يجب القيام به للوصول للتغير المنشود؟

- ماهي العراقيل التي قد تحول دون بلوغ التغيير المنشود؟

- ما الذي يجب القيام به لتدليل هذه الصعوبات ( العراقيل)؟

- كيف يمكننا التأكد من بلوغنا التغيير المنشود؟

- ملخص لمقاربة التدبير بالنتائج

- تعريف الهدف المنشود

- مساهمة المتدخلين في تحديد النتائج المرجوة أو المتوقعة

- تحديد الفرضيات و العراقيل

- وضع سبل تجاوزها

- اختيار مؤشرات لقياس المردودية

- تجميع المعلومات حول المردودية

- إنجاز تقارير عن المردودية

- المبادئ الأساسية  لمقاربة التدبير بالنتائج:

- مساءلة  و إشراك جميع أفراد المؤسسة

- توجيه النقاش حول النتائج المرجوة خلال جميع المراحل

- وضع خطة البرنامج وسبل تتبعه و تقييمه في تلائم تام مع النتائج المرجوة

- ضمان سلاسة و وضوح الطرق المعتمدة و التقارير المنجزة

- توظيف المعطيات المرتبطة بالنتائج في التعلم المستمر و اتخاذ القرار

- المساءلة,الشفافية,الشراكة,توحيد الصفوف,السلاسة,التعلم في العمل

- المسسؤولية و المحاسبة و إعادة اصدار الحسابات

- المسؤولية:

- تنبني على بعدين:

- بعد رسمي خلاله يجب على الجميع تحصيل مردودية و القيام بالدور المنوط اليه.

- بعد غير رسمي حيث الكل مسؤول عن نجاح الكل.انه مبدأ عمل الفريق.

- المحاسبة:

- هي إسناد المسؤولية الى شخص ما و الالتزام بمحاسبته و مساءلته عنها.

- المساءلة:

- هو وجوب الرد على ممارسة المسؤولية الممنوحة أو الرد على الأفعال الناتجة عنها.و يمكن أن يقوم بهذه العملية شخصا مسؤولا او كيانا إداريا.

- يعتمد التدبير الناجع للإدارة العمومية على مبدأ المسؤولية

- إنها الشرط اللازم للنجاح

- و تؤثر على جميع المتدخلين في التنظيم، و على كافة الأصعدة

مسؤول، إذن ملتزم

- ورشة عمل:

- ما هي الاجراءات الملموسة التي تقترحها، كي تجعل الافراد يتحملون مسؤوليتهم بشكل أفضل داخل مؤسستكم ؟

- التعليمات :

  - مجموعة من 5 الى 6 أشخاص

  - مقرر أو اثنين عن كل مجموعة

  - تدوين المعطيات على أوراق كبيرة

  - الانجاز : 20 دقيقة

  - المناقشة : 20 دقيقة

- الفصل 4:  مسار التحكم في التدبير المبني على النتائج: المراحل و الآليات الاستراتيجية و العملية:

- الهدف:

- تعريف وضبط تسلسل المراحل و الآليات الاستراتيجية و العملية في التدبير المبني على النتائج

- تعريف و تحديد آليات التدبير:

- تمرين :

- في مجموعة من 5 الى 6، اجمع كل بطاقة من اسماء الآليات مع بطاقة  التعريف المناسبة لها.

- بعد ذلك، رتب ما حصلت عليه وفق أفضل مسار اجرائي، ضمن رؤية للتخطيط الاستراتيجي.

لديكم 5 دقائق.

- دورة التدبير المتمحور حول النتائج:

استراتيجي

إجرائي

تطوير خطط العمل السنوية المدرجة في الميزانية.

وطني- جهويا- إقليميا

تحضير الميزانية

مراجعة خطط العمل بعد تحكيمات الميزانية

تنفيذ المصاريف

تتبع خطط العمل

مراقبة التدبير والافتحاص الخارجي

تطوير الخطط الاستراتيجية المدرجة في الميزانية.

تطوير طرق الانفاق على المدى المتوسط:

- قطاعي، جهوي

تطوير عقود البرامج

تطير خطط العمل المدرجة في الميزانية على المدى المتوسط

تتبع المخططات الاستراتيجية

- التخطيط الاستراتيجي:

- الوظيفة الأولى للتدبير:

- منبع الوظائف الأخرى للتدبير

- التخطيط هو اتخاذ قرار مسبق حول ما نريد فعله، ونحدد:

- كيف نعمله؟

- متى نعمله؟

- من يفعله؟

- كم سيكلف؟

- تعريف:

- نهج منظم ومتماسك يسمح بإنشاء جرد لمكونات المؤسسة ثم تحديد طبيعة الإجراءات التي يحتمل أن تحسنها.

- عملية تأمل واستبطان تسمح ب:

- توقع التغييرات بالمؤسسة فيما يخص:

- تسليط الضوء على التهديدات والفرص، ومن جهة أخرى نقاط قوة وضعف المؤسسة.

- تحديد الأهداف والنتائج ومؤشرات القياس التي تسمح بتطوير المؤسسة.

- بلورة استراتيجيات تسمح باستغلال الفرص ونقاط القوة والتخفيف من مكامن الضعف وبلوغ النتائج.

- تحديد الموارد الضرورية، البشرية والمالية والمادية مع الأخذ بعين الاعتبار ما هو متوفر.

منهجية التخطيط الإستراتيجي:

- الوضعية الراهنة:

- تحليل المحيط الخارجي.

- تحليل المحيط الداخلي.

- مهمة الوحدة المسؤولة عن التنظيم.

- الرهانات الخارجية والداخلية للمنظمة.

- التوجهات الاستراتيجية.

- محاو التدخلات.

- الأهداف والنتائج المنتظرة.

- المؤشرات.

- التقدير الإجمالي للموارد البشرية, المادية والمالية الضرورية.

الخطةالإستراتيجية:

أداة تدبيرية استراتيجية:

- توضح الوضعية الراهنة للمنظمة.

- تعرف بتوجهات المنظمة على مستوى الوضعية الراهنة, محاو ر التدخل الكبرى و

- الأهداف الاستراتيجية للقطاع.

- تضبط النتائج المنتظرة لكل هدف استراتيجي ومؤشرات قياس النتائج.

- تحدد مؤشرات قياس النتائج .

- تحدد الموارد)أنشطة ووسائل( لتحقيق النتائج.

الخطة الإستراتيجية)تتمة(:

- أداة تكون إطارا مرجعيا ل:

- تدبيركم،

- تخاطب مختلف الشركاء المنخرطين في قطاعكم ل:

- إخبارهم بخياراتكم الاستراتيجية وأولوياتكم.

- تطوير شراكات متمحورة على تحقيق)بلوغ(الأهداف والنتائج معهم.

- لإبرام عقود.

إطار النفقات متوسط المدى :

الأهداف المتوخاة من إحداث إطار النفقات متوسط المدى :

- التعريف بإطاررمتماسك وو اقعي للموارد

- تكاليف السياسات العمومية مقابل القدرات المالية للدولة.

- إحداث نظام توزيع الموارد ملائم للأولويات الاستراتيجية.

- الأهداف الاستراتيجية موازاة مع توقعات الميزانية لمدة ثلاث سنوات.

- تحسين الأداء العملي للخدمات العمومية

- السياسات والتمويلات المتوقعة تمكن الوزراء من التخطيط

- توظيف أمثل /أكثر فعالية للموارد, وانضباط صارم في الميزانية

- تتبع أداء النفقات العمومية من حيث الفعالية والنجاعة.

إطار النفقات متوسط المدى:

- أحدث في المغرب سنة 2007 .

- أخبر الوزير الأول بواسطة رسالة رسمية في 8 فبرير 2007 الوزراء "أنه ابتداء من سنة 2007 تم إحداث إطار النفقات متوسط المدى كآلية لبرمجة الميزانية على مدى ثلاث سنوات قابلة للتجديد تسمح -بشكل توضيحي- تنزيل الميزانية وفق منظو ر يمتد لسنوات) 3 سنوات(.

- الرسالة الرسمية مرفقة بدليل منهجي.

تعريف إطار النفقات متوسط المدى :

- أداة تدبير استراتيجية تهدف تخصيص الموارد للأولويات الاستراتيجية وذلك بضمان الانضباط في الميزانية بصفة عامة.

- أداة تدبير استراتيجية تو افق التخطيط الاستراتيجي مع التخطيط المالي لمدة 3 سنوات.

- آلية للبرمجة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد تمكن من وضع تدبير الميزانية وفق منظور )رؤية( يمتد لسنوات. )الدليل المنهجي_ MFP).

مميزات إطار النفقات متوسط المدى:

- توقعات لنفقات الدولة لمدة 3 سنوات.

- برمجة قابلة للتجديد لعدة سنوات.

- نفقات السنة الأولى مطابقة لنفقات ميزانية السنة n .

- نفقات السنوات القادمة تشير وترتبط بحاجيات التمويل و الإطا ر الماكرو – إقتصادي.

التعاقد

السياق:

ندرج التعاقد في إطار إصلاح الميزانية الملتزم به(المادة الثانية)

- في تصو ر مؤسس على تحسين الأداءات وتقوية الإستقلالية واللامركزية

- واللاتركيز زمن خلال ابرام عقدة بين طرفين (المادة الثانية).

- في فلسفة تدبير مؤسس على إرادة الدولة في الحصول على إلتزام قانوني لأعوانها لصالح المواطن والخدمة العمومية.

تعريف التعاقد:

- التعاقد إذن هو:

- هو التزام متبادل بين طرفين أ و أكثر يتم من خلاله تحديد حقوق و واجبات الطرفين معا بواسطة عقد مكتوب لمدة 3 سنوات على العموم.

- بواسطة هذا التعاقد الإدارة المركزية تفوض جزءا من صلاحياتها, وفي المقابل

- الخدمات اللامركزية واللاتركيزية تعطاها استقلالية أكبر.

- هكذا الخدمات اللامركزية و اللاتركيزية تلتزم بالنتائج وبالمقابل ا لإدارة المركزية

- تلتزم بتوفير الوسائل الضرورية لتحقيق الأهداف المتفق عليها.

المبادئ التي تم تسليط الضوء عليها بواسطة التعاقد:

- مسؤولية الفاعلين:

- الفاعل مسؤول أكثرإذا ماكان يعرف النتائج التي ينبغي بلوغها)تحقيقها(.,هوامش المناورة الاستقلالية التي يتمتع بها.

- الشفافية:عن طريق إيضاح جيد للإجراءات العامة.

- كل فاعل يسأل عن عمله, أهدافه, وعلاقاته بالمحيط.

- شراكة جديدة بين الفاعلين وتدبي رتشاركي:

- تعز ز الترابط على مستوى التنفيذ.

- تندرج في نهج التقدم (التطور).

- ترسم الطريق الذي ينبغي اتباعه لكل فاعل.

- تتوقع(تهتم ب) التتبع ومر اقبة التسيير.

المصلحة العامة

التزام بالوسائل

التزام بالنتائج

خطاطة التعاقد:

الإدارة المركزية

مثال:

DEN

العقدة

الإطار العام

إلتزامات

وسائل

التتبع

الخدمات

اللامركزية/اللاتركيزية

مثال: AREF

آلية التعاقد:

- آلية التعاقد هي العقدة:

- هذه العقدة  هدفها بلوغ)تحقيق(النتائج المتفق عليها والواردة في الاتفاق المشترك.

- وتحدد كذلك آليات التتبع والمساءلة.

- تتوقع(تهتم ب)  التتبع ومر  اقبة التسيير.

- لا يوجد نموذج كوني)متعارف عليه عالميا( للعقدة .

- لكن يبقى توحيد نموذج داخل نفس المنظمة أمرا مطلوبا.

عناصر المرحلة التمهيدية للنموذج النظري للتعاقد:

- التوجهات الكبرى للسياسات القطاعية (سياسات مختلفا لقطاعات).

- الإطا ر الاستراتيجي للتخطيط (الخطة الاستراتيجية القطاعية) وإعداد

- الميزانية (إدراجه في الميزانية) إطار النفقات متوسط المدى القطاعي CDMT sectoriel)).

طريقة التعاقد:

- المراحل الأساسية للمنهجية النظرية للتعاقد هي:

- تحديد النطاق الاستراتيجي في ترابط مع التوجهات القطاعية وإدراجه في

- الميزانية(الميزنة) .

- إعداد مشروع العقدة.

- التفاوض وتحديد الصيغة النهائية للعقدة.

- التنفيذ والتتبع.

.

خطة العمل متوسطة المدى المدرجة في الميزانيةPAMTB :

- أداة تدبير استراتيجي تحدد بشكل ملموس النتائج العملية التي ينبغي تحصيلها بدلالة الناتج وكذلك الأنشطة التي سيتم القيام بها,الشركاء,مصادر التمويل,الجدول الزمني, بالإضافة إلى التكلفة.

- يتم إعدادها إنطلاقا من الخطة الإستراتيجية المدرجة في الميزانية.

خطة العمل المتوسطة الأجل المدرجة في الميزانية -PAMTB) )   اقتراح

| المحور |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| النتائج(الاثر): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| النتائج (المخرجات) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| النتائج الاجرائية | المؤشرات | الأنشطة | الشركاء | مصادر التمويل |  | الفترة |  |  | النتائج |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2008 |  | 2009 |  | 2010 |  |
|  |  |  |  | BN | Extérieur |  |  |  | F | I | F | I | F | I |  |
| النتائج (المخرجات): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## خطة العمل السنوية للموازنةPAAB

• أداة تدبير عملية تحدد لكل نتيجة عملية ولكل نشاط يتم تنفيذه ،الإجراءات التي يتعين تنفيذها والأشخاص المسؤولون عن الأنشطة داخل الوحدة والموعد النهائي لتحقيقها وتكلفتها .

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | المحور: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | النتائج (الآثار) |
| النتائج (المخرجات) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| النتائج العملية |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| المؤشرات |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | التكلفة |  |  | الموعد النهائي | مصادر التمويل | شركاء | المسؤول |  | الاجراءات |  |  | الأنشطة |  |
| 2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L | F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| النتائج الاجرائية: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| المؤشرات: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ينجزمن خطة العمل المتوسطة الأجل المدرجة في الميزانيةPAMTB))

خطة العمل السنوية لميزانية PAAB-

# ورشة عمل

تمرين: عناصر خطط العمل

في فرق مكونة من 5 أو 6 أشخاص ، من خلال خطة العمل المتوسطة الأجلPAMTB) ) المعروضة هنا ، اختر نتيجة عملية وقم بوضع خطة عمل ميزانية سنويةPAAB):)

## لوحة قيادة PAAB

## أداة تدبير عملية،  تجعل من الممكن تحديد حالة لتقدم الأنشطة المخططة، لتحقيق نتيجة ، والتي تحدد مصدر المعلومات ، والتي تشرح الفرق إذا كان هناك اختلاف ، وتتوقع تدابير للسماح بتحقيق النتيجة المستهدفة وموعد نهائي جديد.

- ينجز من خطة العمل السنوية للميزانيةPAAB)) .

لوحة القيادةPAAB  تابع

اقتراح

| النتائج (المخرجات): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| النتائج (العملية): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| المؤشرات: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| الموعد النهائي | الإجراءات الواجب أتخادها |  | ملاحظات | مصادر التمويل | تقدم |  |  | الأنشطة |
|  |  |  |  |  | NR | ER | R |  |
|  | أجل | التدابير |  |  |  |  |  |  |
| النتائج العملية: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| المؤشرات: |  |  |  |  |  |  |  |  |

المجزوءة 5

استراتيجية تنفيذ وسائل GAR

الأهداف

- تطوير استراتيجيات تنفيذ التدبير المتمركز على النتائج داخل وحدتك طالما يمكنك:

- استخدم أدوات التدبيربالنتائج للتخطيط والميزنة.

- إعداد الخطط الاستراتيجية المتوسطة الأجل المدرجة في الميزانية وخطط العمل السنوية المدرجة في الميزانية.

- إعداد نموذج تقرير سنوي للتدبير بالنتائج

- إعداد خريطة الشراكات واستراتيجية تنفيذ التدبير بالنتائج

TB وPAMTB - PAAB تمرين

- في مجموعات، من سلسلة نتائجك ، أكمل العناصر الأولى لكل من الأدوات الثلاثة التي اقترحناها عليك.

## الشراكة

التعريف :

- «طريقة» من خلالها المؤسسة ومسيروها ترتبط مع أشخاص أو

مؤسسات ليس لديهم عليهم سلطة، للسعي لتحقيق أهداف مشتركة في استمرارية لفترة معينة .

خريطة الشراكة

### تمرين: بطاقة الشراكة

- في مجموعات صغيرة، للقيام بهذا التدخل للتغيير وتحقيق النتائج المتوقعة ، أكمل خريطة الشركاء المهتمين والضروريين للنجاح.

- لكل شريك ، وضح اهتماماته (اجعله يعمل)

- انتظاراتAREF  بشأن مساهماتهم .

#### تمرين: عناصر استراتيجية تنفيذ GAR

- في مجموعات، قم بإعادة النظر في العناصر الرئيسية لاستراتيجية النجاح لتنفيذ GARفي وحدتك في أقرب وقت ممكن .

- ركز جهودك على العناصر التي تهمك وحدتك و AREF.

- حدد ما لا يقل عن 3 إجراءات ملموسة ستتمكن من تنفيذها في الأسابيع القادمة.

عروض عامة: إجراء واحد لكل مجموعة  (أو 3 إجراءات ، إذا سمح الوقت)

### بعض الذخائر للطريق

- إذا كنت لا تستطيع أن توضح بوضوح للأشخاص المعنيين ،الأهداف والنتائج المتوقعة لاجتماعاتك أو جلساتك ، فلماذا يجب عليهم المشاركة؟

- ليس لأن الناس يتجمعون في نفس المكان ،فهم يعملون فيه كفريق .وليس لأنهم متفرقون في منطقة لا يمكنهم فعل ذلك.

- إذا كان كل فرد في المجموعة يفكر في نفس الشيء ، فلا يوجد أحد يفكر حقاً.

- دورة تقييم التكوين دورة تقييم الجلسة

- باستخدام جميع الأدوات المقدمة ، سيقوم المشاركون بإعداد وتقديم كفريق مشروع كامل بطريقةGAR	 .

- سوف يقوم المشاركون بما يلي :

- صياغة،  بطريقة تشاركية ، الأثر )1 أو 2( المتبع في تنفيذ GARداخل مؤسستك مع احترام المبادئ الأساسية لGAR  ؛

- إنشاء سلسلة النتائج)تأثير واحد وثلاثة نواتج على الأقل )انظر الأداة 1( ،

- قائمة بعض الأنشطة المنفذة، والمدخلات اللازمة

- تحديد الظروف لتي يجب توفرها للقيام بذلك ،

- تقييم مستوى المخاطر المرتبطة بكل من هذه الظروف ،

- خطة استراتيجيات التخفيف من المخاطر ،

| التأثير | تأثيرات | المخرجات | الأنشطة | المدخلات | الهدف | الغرض |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| إدارة المدرسة لامركزية وموجهة نحو النتائج |  |  |  |  | تنفيذGAR داخل وحدتك | تحسين الحكامة في النظام التعليمي |

- تعريف مؤشرات قياس النتائج التي تستهدفها على المدى القصير )2( والمتوسط )1 أو 2(

- تحديد

- الاستعداد جدول التتبع و المواعيد.

# بداية العمل

لقد تم تدريبك على التدبير المتمحورعلى النتائج وقمت بتطوير المهارات

اللازمة واكتساب المعرفة والمهارات والمواقف المطلوبة للمساهمة في تنفيذ

. DESفيGAR

يجب عليك الآن إنشاء سلسلة نتائج لتنفيذ GAR  داخل وحدتك.

| التأثير | تأثيرات | المخرجات | الأنشطة | المدخلات | الهدف | الغرض |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| إدارة المدرسة لامركزية وموجهة نحو النتائج |  |  |  |  | وضع شروط المساءلة المسؤولة | تحسين حكامة النظام التعليمي |

دورة التقييم

## بعض التأملات في تحديث الإدارة العامة

- تقاس قوة الأفكار بالمقاومة التي تولدها. جون بول سارتر

- هناك خطران يهددان أي مؤسسة: النظام والفوضى. بول فاليري

- يجب على القائد أن يدبر في سياق التغيير المستمر. بيتردركر

- استبدل الفكرة التي تفصل والتي تقلل بفكرة تميز وتربط. إدغار مورين,

(شكرا لكل من ساهم في إنجاز هذا العمل)